## Planilha1
N° US | Descrição | Tarefas | N° tarefa | Status
1 | Eu como desenvolvedor preciso do ambiente montado para iniciar o projeto | Criar repositório no git para o projeto | 1.1 | Concluído
|  | Criar telas | 1.2 | Concluído
|  | Criar modelo das tabelas do banco de dados | 1.3 | Concluído
|  | Criar projeto do backend (API), definir linguagem | 1.4 | Concluído
|  | Criar projeto flutter frontEnd | 1.5 | Concluído
|  | Criar readme com a descrição do projeto, tecnologias usadas | 1.6 | Concluído
|  | Definir padrão de branchs, commits e MRS | 1.7 | A definir
|  | Definir ferramenta para versionamento de banco de dados | 1.8 | Concluído
|  | Criar estrutura do banco de dados postgress | 1.9 | Concluído
|  | Lançar no trello o backlog | 1.10 | Concluído
|  | Criar estrutura inicial do backend com repositórios genéricos e unitOfWork e métodos assincronos | 1.11 | Concluído
2 | Eu como administrador do sistema preciso que os usuários façam login para acessar a aplicação e tenha associado os níveis de permissão para as ações que pode realizar na aplicação | Desenvolver tela de login | 2.1 | Concluído
|  | Desenvolver rotina de login no backend | 2.2
|  | Desenvolver tela de cadastro | 2.3 | Concluído
|  | Desenvolver rotina de cadastro de novos usuários | 2.4
|  | Criar diferentes tipos de roles para acesso a aplicação | 2.5
3 | Eu como usuário quero ter acesso a tela com o mapa listando todos os crimes realizados com um marcador na localização dentro de um determinado período | Criar tela principal da aplicação, integrado com o mapa do google | 3.1 | Concluído
|  | Criar rotina para listar todos os crimes realizados dentro de um determinado periodo de tempo | 3.2
|  | Criar no front a rotina para plotar na tela os marcadores nas localizações corretas, com tipos diferentes de acordo com cada tipo de ocorrência | 3.3
|  | Criar no front rotina para pesquisa de determinado endereço | 3.4 | Concluído
|  | Passar para o backend a rotina de pesquisa de endereço | 3.5
4 | Eu como usuário quero poder cadastrar ocorrências que aconteceram comigo | Criar tela para cadastro da ocorrência de assalto | 4.1 | Concluído
|  | Criar rotina no backend para cadastro da ocorrência de assalto | 4.2 | Fazendo
|  | Criar tela para cadastro da ocorrência de roubo | 4.3 | Concluído
|  | Criar rotina no backend para cadastro da ocorrência de roubo | 4.4
|  | Criar tela para cadastro da ocorrência de agressão | 4.5 | Concluído
|  | Criar rotina no backend para cadastro da ocorrência de agressão | 4.6
5 | Eu como usuário quero poder cadastrar locais para receber notificação de crimes perto dessas áreas | Criar tela para listar os locais salvos do usuário | 5.1
|  | Criar rotina para listar os locais salvos do usuário | 5.2
|  | Criar tela para cadastro de novos locais | 5.3
|  | Criar rotina para cadastro de novos locais | 5.4
6 | Eu como usuário quero poder configurar o app conforme a minha vontade | Criar tela para listar as configurações disponiveis | 6.1
|  | Criar tela de edição do perfil | 6.2
|  | Criar rotina para edição do perfil | 6.3
|  | Criar rotina para exclusão do usuário | 6.4
7 | Eu como usuário quero receber notificações de crimes que aconteceram perto de mim ou perto de um dos locais salvos | No backend, na rotina de cadastro de nova ocorrência desenvolver a integração com o firebase para envio da notificação para todos os dispositivos que estejam perto da ocorrência | 7.1
|  | Criar a aplicação para envio do FCM no firebase | 7.2
|  | No backend, na rotina de cadastro de nova ocorrência desenvolver a integração com o firebase para envio da notificação para todos os dispositivos que tenham cadastrado locais perto da área da ocorrência | 7.3
|  | Integrar a rotina de envio de notificação com as configurações do usuário | 7.4
8 | Eu como administrador do sistema preciso cadastrar os poligonos das zonas pela cidade | Criar rotina para cadastro das zonas, integrar com o postgis para cadastro das coordenadas dos pontos de delimitação das zonas | 8.1
|  | Criar rotina para cadastrar as cidades presentes na aplicação | 8.2
9 | Eu como administrador do sistema quero poder subir a carga dos crimes da cidade a partir de um arquivo excel da SSP | Criar rotina para subir os registros de ocorrências a partir de um arquivo excel na tabela do banco de dados | 9.1
10 | Eu como usuário quero ter acesso as zonas cadastradas na cidade e visualizar o indice de criminalidade por tipo e por indice | Criar diagrama estrela. Dimensões: zonas, periodo, tipo(roubo, assalto, agressão). Fato: ocorrência, métrica: indice da ocorrência | 10.1
|  | Plotar as zonas no front e classificar com cores cada indice | 10.2